## Feuil1
Développement en PHP de l'application web de suivi des réservations de la M2L
Liste des tâches
Modèle | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Validé
Classe Outils
Dévelopement et test de la classe Outils |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Classe Reservation
Dévelopement et test de la classe Reservation |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Classe Utilisateur
Dévelopement et test de la classe Utilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Classe Salle
Dévelopement et test de la classe Salle |  |  | X | Mathieu |  | 2016-09-27 | X
Classe DAO
Dévelopement et test méthode __construct |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test méthode __destruct |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test méthode annulerReservation |  |  | X | Thomas |  | 2016-09-27 | X
Dévelopement et test méthode aPasseDesReservations |  |  | X | Thomas |  | 2016-10-18 | X
Dévelopement et test méthode confirmerReservation |  |  | X | Mathieu |  | 2016-10-11 | X
Dévelopement et test méthode creerLesDigicodesManquants |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test méthode creerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test méthode envoyerMdp |  |  | X | Mathieu |  | 2016-10-11 | X
Dévelopement et test méthode estLeCreateur |  |  | X | Thomas |  | 2016-10-04 | X
Dévelopement et test méthode existeReservation |  |  | X | Ewan |  | 2016-10-04 | X
Dévelopement et test méthode existeUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test méthode genererUnDigicode |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test méthode getLesReservations |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test méthode getLesSalles |  |  | X | Mathieu |  | 2016-10-18 | X
Dévelopement et test méthode getNiveauUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test méthode getReservation |  |  | X | Thomas |  | 2016-09-27 | X
Dévelopement et test méthode getUtilisateur |  |  | X | Thomas |  | 2016-10-04 | X
Dévelopement et test méthode modifierMdpUser |  |  | X | Thomas |  | 2016-10-11 | X
Dévelopement et test méthode supprimerUtilisateur |  |  | X | Thomas |  | 2016-10-18 | X
Dévelopement et test méthode testerDigicodeBatiment |  |  | X | Mathieu |  | 2016-10-18 | X
Dévelopement et test méthode testerDigicodeSalle |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Vues et Contrôleurs | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Validé
Dévelopement et test page index |  | X |  | Tous
Dévelopement et test CtrlAnnulerReservation | X
Dévelopement et test VueAnnulerReservation | X
Dévelopement et test CtrlChangerDeMdp |  | X |  | Ewan | 2016-11-15
Dévelopement et test VueChangerDeMdp |  | X |  | Ewan | 2016-11-15
Dévelopement et test CtrlConfirmerReservation |  | X |  | Mathieu | 2016-11-15
Dévelopement et test VueConfirmerReservation |  | X |  | Mathieu | 2016-11-15
Dévelopement et test CtrlConnecter |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test VueConnecter |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test CtrlConsulterReservations |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test VueConsulterReservations |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test CtrlConsulterSalles |  |  | X | Mathieu |  | 2016-11-08 | X
Dévelopement et test VueConsulterSalles |  |  | X | Mathieu |  | 2016-11-08 | X
Dévelopement et test CtrlCreerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test VueCreerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test CtrlDemanderMdp | X
Dévelopement et test VueDemanderMdp | X
Dévelopement et test CtrlMenu |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test VueMenu |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Dévelopement et test CtrlSupprimerUtilisateur |  |  | X | Mathieu |  | 2016-11-08 | X
Dévelopement et test VueSupprimerUtilisateur |  |  | X | Mathieu |  | 2016-11-08 | X
Dévelopement et test CtrlTelechargerApk |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X